## Hoja1
Cálculo de puntos de función sin ajustar | [9 empty] | Mantenimiento
| Alta | Media | Baja | Total | [5 empty] | Base Code Size | 3445 |  | MCF | 1.3062
Entrada | 2 | 0 | 1 | 15 | [5 empty] | Size added | 2500 |  | MAF | 1.04
Salida | 1 | 0 | 0 | 7 | [5 empty] | Size modified | 2000 |  | Costo = | Precio * MM mantenimiento
Consultas | 2 | 0 | 1 | 15 | [5 empty] | Size M | 4.68
Fichero Lógico | 0 | 0 | 1 | 7 | [5 empty] | MM mantenimiento | 0 | (anticipado)
Interfaz | 2 | 0 | 0 | 20
|  |  | UFP | 65
Escala de valoración para el incremento de comprensión del software (SU)
[11 empty] | Muy Bajo | Bajo | Normal | Alto | Muy Alto
Factores de Escala | [9 empty] | Estructura | Muy baja | Cohesión | Razonadamente | Alta cohesión, | Fuerte
| Muy bajo | Bajo | Nominal | Alto | Muy Alto | Extra Alto | Total |  |  |  | cohesión alta , | moderadamente | bien | Bajo | modularidad,
Precedencia (PREC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |  |  |  | código | baja, Alto | estructurado; | acoplamiento | información
Precedencia (FLEX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.07 |  |  |  | “spaghetti” | acoplamiento | algunas áreas |  | oculta en
Resolución de riesgos(RESL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | [5 empty] | débiles |  | estructuras de
Cohesión de equipos(TEAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.19 | [7 empty] | datos/control
Madurez del proceso(PMAT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 |  |  | Claridad de | No ajuste entre | Alguna | Correlación | Buena | Claro ajuste
| JAVA |  |  |  |  | SFj, j = 1..5 | 23.94 |  |  | Aplicación | programa y | correlación entre | moderada entre | correlación entre | entre programa
Leng ( depende del lenguaje usado) | 53 |  | B = | 1.1494 | [6 empty] | aplicación | programa y | programa y | programa y | y aplicación
e = | 3.0885 |  | KASLOC = | lineas reusadas | [7 empty] | aplicación | aplicación | aplicación | vistas-globales
A = | 2.45 |  | KSLOC = | 3.445 | [5 empty] | Descriptividad | Código confuso; | Algún | Nivel moderado | Buen comentario | Código
KLOC | 3.445 | [8 empty] | propia | documentación | comentario de | en comentarios | en código y | descriptivo por
ASLOC = | 3445 |  | AVG SLOC / UFP | [7 empty] | perdida, confusa | código y | de código, | cabeceras ; | si mismo;
|  |  | 53 | [7 empty] | u obsoleta | cabeceras; | cabeceras, | documentación | documentación
Estimación de Esfuerzo | [11 empty] | alguna | documentaciones | útil; algunas | actualizada;
MM nominal | 10.1534 | [10 empty] | documentación |  | áreas débiles | bien-organizada,
MM anticipado | 8.2922 | [13 empty] | con diseño
MM post arquitectura | 0 | [13 empty] | racional
[10 empty] | Incremento de | 50 | 40 | 30 | 20 | 10
Multiplicadores de Esfuerzo, Modelo Anticipado | [9 empty] | SU a ESLOC
| Extra Bajo | Muy Bajo | Bajo | Nominal | Alto | Muy Alto | Extra Alto | Total | [5 empty] | Total SU | Sum / 2
RCPX |  |  |  |  | 1 |  |  | 1.3
RUSE |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Escala de valoración para el desconocimiento del programador (UNFM)
PDIF |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.87 |  | Incremento UNFM | Nivel de desconocimiento
PERS |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.83 |  | 0 | completamente conocido
PREX |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.2 | bastante conocido
FCIL |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.87 |  | 0.4 | algo conocido
SCED |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.6 | considerablemente desconocido
[7 empty] | Emi Ant. | 0.8167 |  | 0.8 | bastante desconocido
[10 empty] | 1 | completamente desconocido
Multiplicadores de Esfuerzo,Modelo Post Arquitectura
| Muy Bajo | Bajo | Nominal | Alto | Muy Alto | Extra Alto | Total
RELY |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | z
DATA |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Ada | 71
CPLX |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Al Shell | 49
RUSE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | APL | 32
DOCU |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Assembly | 320
TIME |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Assembly(macro) | 213
STOR |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ANSI/Quick/Turbo Basic | 64
PVOL |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Basic-Compiled | 91
ACAP |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Basic Interpreted | 128
PCAP |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | C | 128
PCON |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | C++ | 29
AEXP |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Visual Basic | 32
PEXP |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ANSI Cobol 85 | 91
LTEX |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Fortran 77 | 105
TOOL |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Forth | 64
SITE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Jovial | 105
SCED |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Lisp | 64
[6 empty] | Emi Post | 0 |  |  | Modula 2 | 80
Esfuerzo expresado en Meses-Personas (MP) | [6 empty] | 0 |  |  | Pascal | 91
MP anticipado | 8.2922 | [8 empty] | Prolog | 64
MP post arquitectura | 0 | [8 empty] | Report Generator | 80
[10 empty] | Spreadsheet | 6
Tiempo de desarrollo (TDEV)
SCED % | 100
TDEV anticipado | 7.0389
TDEV post arquitectura | 0
B | 1.1494
Cantidad de personas (Staff) |  |  | *Esto es conpensa con la cantidad de integrantes de el grupo
P anticipado | 1.1781
P post arquitectura | 0
Puntos de Casos de Uso sin Ajustar (UUCP)
UUCP = | UAW + UUCW
UUCP : | puntos de casos de uso sin ajustar
UAW: | factor de peso de los actores sin ajustar
UUAW: | factor de peso de los casos de uso sin ajustar
Peso de los actores sin ajustar (UAW)
Tipo de Actor | Descripción | [9 empty] | Factor
Simple | Otro sistema que interactúa con el sistema a desarrollar mediante una interfaz de programación (API). | [9 empty] | 1
Medio | Otro sistema interactuando a través de un protocolo (ej. TCP/IP) o una persona interactuando a través de una interfaz en modo texto. | [9 empty] | 2
Completo | Una persona que interactúa con el sistema mediante una interfaz gráfica (GUI). | [9 empty] | 3
[10 empty] | UAW = | Sum(cantidadDeUnTipoDeActor*Factor)
Peso de los casos de uso sin ajustar (UUCW)
Peso de las transacciones
Tipo de caso de uso | Descripción |  |  | Factor
Simple | 3 transacciones o menos |  |  | 5
Medio | 4 a 7 transacciones |  |  | 10
Complejo | más de 7 transacciones |  |  | 15
Peso de las clases de análisis
Tipo de caso de uso | Descripción |  |  | Factor
Simple | menos de 5 clases |  |  | 5
Medio | 5 a 10 clases |  |  | 10
Complejo | más de 10 clases |  |  | 15
UUCW = Sum (CantidadDeUnTipoDeCasoUso*Factor)
Puntos de caso de uso ajustados (UCP)
UCP = | UUCP * TCF* EF |  | UCP: | puntos de casos de uso ajustados
|  |  | UUCP: | puntos de casos de uso sin ajustar
|  |  | TCF: | factores técnicos
|  |  | EF: | factores ambientales
Factores de complejidad técnicas
Factor | Descripción | [5 empty] | Peso
T1 | Sistema distribuido. | [5 empty] | 2
T2 | Objetivos de performance o tiempo de respuesta. | [5 empty] | 1
T3 | Eficiencia del usuario final. | [5 empty] | 1
T4 | Procesamiento interno complejo. | [5 empty] | 1
T5 | El código debe ser reutilizable. | [5 empty] | 1
T6 | Facilidad de instalación. | [5 empty] | 0.5
T7 | Facilidad de uso | [5 empty] | 0.5
T8 | Portabilidad | [5 empty] | 2
T9 | Facilidad de cambio. | [5 empty] | 1
T10 | Concurrencia. | [5 empty] | 1
T11 | Incluye objetivos especiales de seguridad. | [5 empty] | 1
T12 | Provee acceso directo a terceras partes. | [5 empty] | 1
T13 | Se requiere facilidades especiales de entrenamiento a usuario | [5 empty] | 1
Escala de los valores de complejidad técnica
Descripción | Valor |  | Tfactor = | Sum ( Valor*Peso)
Irrelevante | de 0 a 2 |  | TCF = | 0,6 +( 0,01* Tfactor)
Medio | de 3 a 4
Esencial | 5
Factores Ambientales
Factor | Descripción |  |  |  |  | Peso |  | Efactor = | Sum( Valor*Peso)
E1 | Familiaridad con el modelo de proyecto utilizado |  |  |  |  | 1.5 |  | EF= | 1,4 + (-0,03*Efactor)
E2 | Experiencia en la aplicación. |  |  |  |  | 0.5
E3 | Experiencia en orientación a objetos. |  |  |  |  | 1
E4 | Capacidad del analista líder. |  |  |  |  | 0.5
E5 | Motivación |  |  |  |  | 1
E6 | Estabilidad de los requerimientos |  |  |  |  | 2
E7 | Personal part-time |  |  |  |  | -1
E8 | Dificultad del lenguaje de programación |  |  |  |  | -1
Cada uno de estos factores se debe calificar con un valor de 0 a 5.
Esfuerzo horas- hombre ( E )
Factor | Filtro
de E1 a E6 | Factor < 3
de E7 a E8 | Factor > 3
Para evaluar el resultado o la cantidad total según la siguiente tabla:
Horas - Persona (CF) | Descripción
20 | Si el valor es<=2
28 | Si el valor es<=4
36 | Si el valor es>=5
El esfuerzo en horas-persona viene dado por: |  | E = | UCP * CF
E: | esfuerzo estimado en horas- personas
UCP: | puntos de casos usos ajustados
CF: | horas- personas
En la siguiente tabla se detallan la distribución en porcentaje, para el esfuerzo total en el desarrollo del proyecto:
Actividad | Porcentaje ( %)
Análisis | 10
Diseño | 20
Programación | 40
Pruebas | 15
Sobrecarga | 15

## Hoja2
Fórmulas y Abreviaciones
FP = UFP * TCT
FP: Puntos de función
UFP: Puntos de función no ajustado
TCT: Factor de complejidad
UFP =
TCF =
Donde | corresponde a los pesos asignados
F1: mecanismos de recuperación y back-up confiables
F2: comunicación de Datos
F3: funciones de procesamiento distribuido
F4: Performance
F5 : Configuracion usada rigurosamente
F6: Entrada de datos on-line
F7: factibilidad operativa
F8: Actualizacion de archivos on-line
F9: Interfaces complejas
F10: Procesamiento interno complejo
F11: Reusabilidad
F12: Fácil instalación
F13: soporte de múltiples instalaciones
F14: Facilidad de cambios y amiguibilidad
Los pesos se consideran dentro de una escala de 0 a 5, descrita a continuación:
0: sin Influencia
1: Incidental
2: Moderado
3: Medio
4: significativo
5: esencial
Variable establecida en una función de una medida de cinco factores de escala:
PREC : | precedencia
FLEX : flexibilidad de desarrollo
RESL: resolución de arquitectura/ riesgos
TEAM: cohesión del equipo
PMAT: Madurez del Proceso
Modelo diseño temprano
: es el esfuerzo nominal ajustado por 7 factores
Clasificados en categorías, los 7 Multiplicadores de Esfuerzo son:
Del Producto
RCPX: Confiabilidad y Complejidad del producto
RUSE: Reusabilidad Requerida
De la Plataforma
PDIF: Dificultad de la Plataforma
Del Personal
PERS: Aptitud del Personal
PREX: Experiencia del Personal
Del Proyecto
FCIL: Facilidades
SCED: Cronograma de Desarrollo Requerido
KSLOC: es el tamaño del software a desarrollar expresado en miles de línea de codigo fuente
A: es una constante que captura los efectos lineales (A= 2.94).
B: es el factor exponencial de escala.
: corresponde a los factores de costo que tienen un efecto multiplicativo sobre el esfuerzo.
Estimacion de esfuerzo
A = 2.45 cte.
Size = (FP/1000) * Leng
Meses personas
MP = A *
Hay 7 multiplicadores de esfuerzo para el modelo de diseño anticipado:
- Aptitud personal
- Confiabilidad y complejidad del producto (RCPX)
- Reusabilidad del producto (RUSE)
- Dificultad de la plataforma (PDIF)
- Experiencia del personal (PREX)
- Facilidades (FCIL)
- Cronograma de desarrollo requeridos(SCED)
Hay 17 multiplicadores para el modelo de post-arquitectura:
- Confiabilidad requerida (RELY)
- Tamaño de la base de datos (DATA)
- Complejidad del producto (CPLX)
- DOCU
- Requerimientos de usabilidad (RUSE)
- Capacidad del analista(ACAP)
- Capacidad del programador (PCAP)
- Continuidad del personal (PCON)
- Volatilidad de la plataforma(PVOL)
- Restricción del almacenamiento principal (STOR)
- Restricción del tiempo de ejecución (TIME)
- Experiencia en la aplicación(APEX)
- Experiencia en la plataforma (PLEX)
- Experiencia en lenguaje y herramientas (LTEX)
- Uso de herramientas de software (TOOL)
- Desarrollo multisitio (SITE)
- Cronograma requerido para el desarrollo(SCED)
Mantenimiento de las aplicaciones
|  | = A * | *
Un tamaño de mantenimiento inicial se puede obtener de dos formas:
1. Si el tamaño de código base se conoce y el porcentaje de cambio también, entonces:
MCF =
MAF =
2. Si se conoce la fracción de código añadido ó modificado del código base durante el periodo de mantenimiento se utiliza la ecuación siguiente donde:
MAF =